## Tong_quan
KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG CÓ HỖ TRỢ AI – NHÓM HỮU DUYÊN
PharmaDash – Dashboard điều hành chuỗi nhà thuốc · Lịch bám theo kế hoạch dự án (file QLDA_PharmaDash_LichDuAn.xlsx, sheet NenLich)
Thông tin chung
Sản phẩm | PharmaDash – Dashboard điều hành chuỗi nhà thuốc (khách hàng giả định: chuỗi Nhà thuốc Hữu Duyên, 2 chi nhánh) – Nhóm Hữu Duyên
Thời gian | 05/10/2026 – 31/12/2026: 13 tuần, 6 giai đoạn (Khởi động → Triển khai); go-live 29/12/2026 theo lịch đã nén
Hình thức | Lập kế hoạch và sản xuất nội dung MÔ PHỎNG – KHÔNG đăng thật lên các kênh. Bài “Đã đăng (mô phỏng)” = bản cuối đã duyệt + ảnh xem trước (preview), lưu vào thư mục minh chứng.
Kênh | Facebook, TikTok/Reels, LinkedIn, YouTube (chi tiết ở sheet Kenh)
Mục tiêu | 1) Giới thiệu sản phẩm và tiến độ theo từng giai đoạn, bám 3 buổi demo với chủ nhà thuốc (30/10, 27/11, 23/12) và go-live 29/12. 2) Tạo minh chứng cá nhân: mỗi thành viên chuẩn bị 7–9 bài. 3) Thực hành dùng AI có kiểm soát: 100% bài có người kiểm tra và người duyệt trước giờ đăng.
Đối tượng | Giảng viên & hội đồng chấm; sinh viên CNTT, bạn cùng lớp; nhà tuyển dụng (LinkedIn); chủ, quản lý và dược sĩ nhà thuốc (người dùng giả định).
Thông điệp chính | Biết ngay lô thuốc nào sắp hết hạn, hàng nào sắp hết, doanh thu hôm nay bao nhiêu – trên một màn hình cho cả chuỗi nhà thuốc.
Nguyên tắc dùng AI | AI làm bản nháp (chữ, hình, phụ đề, giọng đọc); con người cung cấp dữ kiện, kiểm tra, sửa và chịu trách nhiệm. Không bài nào đi thẳng từ AI ra kênh (quy trình ở sheet Quy_trinh_AI).
Vai trò chung | Duyệt cuối: Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) (bài do PM chuẩn bị thì Nguyễn Anh Dũng (BA) duyệt). Kiểm tra nội dung: Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) kiểm bài của BA/BE/FE; Nguyễn Anh Dũng (BA) kiểm bài của PM/QA.
Chi phí | 0 đ cho quảng cáo (không đăng thật, không chạy ads). Công cụ AI ưu tiên gói miễn phí/tài khoản sẵn có; nếu cần trả phí thì báo PM và lấy từ khoản công cụ của dự án.
Trụ cột nội dung
Trụ cột | Mô tả |  |  | Số bài | Tỷ trọng
Hậu trường dự án | Kick-off, họp tiến độ tuần, recap, đào tạo, go-live: cho thấy nhóm quản lý dự án như thế nào. |  |  | 9 | 23.08%
Tính năng sản phẩm | Giới thiệu từng tính năng ĐÃ làm xong: phân quyền 3 vai trò, Tổng quan, Kho thuốc theo lô, cảnh báo hạn dùng, nhập hàng, báo cáo. |  |  | 9 | 23.08%
Kiến thức nghiệp vụ | Bài toán của nhà thuốc: thuốc hết hạn, tồn kho theo lô, nguyên tắc FEFO, báo cáo thủ công, KPI kinh doanh. |  |  | 6 | 15.38%
Kỹ thuật & quy trình | PERT, quản lý rủi ro, CSDL, GitHub, chuyển đổi dữ liệu, kiểm thử: nội dung chuyên môn cho LinkedIn/TikTok. |  |  | 10 | 25.64%
Sự kiện & demo | Video giới thiệu (Demo 1), Demo 2, thư mời nghiệm thu, demo đầy đủ và go-live. |  |  | 5 | 12.82%
Tổng |  |  |  | 39 | 100%
Lịch 13 tuần, mốc dự án và trọng tâm truyền thông
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Giai đoạn | Mốc dự án (từ lịch dự án đã nén) | Trọng tâm truyền thông
1 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | Khởi động | 05/10 Kick-off; Charter, WBS, lịch, sổ rủi ro (WBS 1.1, 1.2) | Ra mắt dự án, giới thiệu nhóm và bài toán nhà thuốc
2 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Phân tích | 12/10 xong kế hoạch; khảo sát 2 chi nhánh (WBS 2.1) | Vấn đề của nhà thuốc: thuốc hết hạn, báo cáo thủ công
3 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | Phân tích | 20/10 hạn kiểm tra kết nối phần mềm bán hàng (R01); bắt đầu SRS | Kết quả khảo sát, rủi ro dữ liệu
4 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | Phân tích / Thiết kế | 28/10 SRS được duyệt; 30/10 Demo 1 với chủ nhà thuốc | User story, SRS; video giới thiệu dự án
5 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | Thiết kế | 03/11 xong kiến trúc, CSDL; 05/11 xong mockup; test plan | CSDL tồn kho theo lô, wireframe Dashboard
6 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | Phát triển | 11/11 xong đăng nhập, phân quyền 3 vai trò; bắt đầu API, màn hình | Phân quyền Chủ – Quản lý – Nhân viên; GitHub
7 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | Phát triển | 17/11 xong khung giao diện, thư viện component | Cảnh báo hạn dùng, component; recap giữa kỳ
8 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | Phát triển | 27/11 xong tích hợp dữ liệu bán hàng, chuyển đổi dữ liệu; 27/11 Demo 2 | Chuyển đổi dữ liệu, trang Tổng quan; video Demo 2
9 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | Phát triển / Kiểm thử | 02/12 API, 03/12 màn hình, 04/12 xuất báo cáo; 30/11 bắt đầu kiểm thử | Kho thuốc, nhập hàng; kiểm thử từ sớm
10 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | Kiểm thử | Kiểm thử chức năng, phân quyền (WBS 6.2) | Xuất báo cáo, thử phá phân quyền; bình chọn KPI
11 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | Kiểm thử | 16/12 xong kiểm thử hệ thống, bắt đầu UAT | Hiệu năng, hậu trường sửa lỗi; thư mời nghiệm thu
12 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | Nghiệm thu | 23/12 xong UAT, Demo 3 (nghiệm thu); bắt đầu đào tạo | Hướng dẫn sử dụng, demo đầy đủ, đào tạo
13 | 2026-12-28 | 2026-12-31 | Triển khai | 29/12 go-live; hỗ trợ sau go-live; tổng kết | Go-live, highlight, tổng kết dự án
Cách dùng các sheet
Lich_dang | Lịch 39 bài: ngày/giờ đăng, kênh, AI làm gì, công cụ, prompt, gói WBS, người chuẩn bị/kiểm tra/duyệt, hạn chót. Thành viên cập nhật các ô nền xanh lá.
Quy_trinh_AI | 7 bước từ brief → AI nháp → người sửa → duyệt → lưu minh chứng; phân vai AI/người; công cụ AI dùng cho việc gì.
Prompt_mau | Mẫu brief và 10 prompt mẫu (P01–P10) được tham chiếu trong cột Prompt của Lich_dang.
Kenh | Mục đích, định dạng, tần suất, khung giờ của từng kênh; số bài tự đếm.
Kiem_duyet | Checklist bắt buộc trước khi chuyển trạng thái “Đã duyệt”.
Tong_hop | Số bài theo tuần × kênh (kèm biểu đồ), theo người, theo trạng thái; KPI sản xuất nội dung.
Chú giải
Nền xanh lá | Ô thành viên cập nhật: Ngày duyệt thực tế, Qua checklist?, Trạng thái, Link, Ghi chú (sheet Lich_dang).
Chữ xanh dương | Số nhập tay (mục tiêu KPI ở sheet Tong_hop); sửa được.
Nền xám nhạt | Các tuần chẵn trong Lich_dang (để dễ nhìn theo tuần).
Cột tự tính | Tuần, Giai đoạn, Thứ, Ngày làm nội dung (2 ngày làm việc trước ngày đăng), Hạn duyệt (1 ngày làm việc trước), Đúng hạn?
Giả định & lưu ý
1. Ngày tuần và mốc lấy từ lịch dự án đã nén (QLDA_PharmaDash_LichDuAn.xlsx, sheet NenLich): Tuần 1 = 05/10–09/10; go-live 29/12/2026. Tuần làm việc T2–T6.
2. Người chuẩn bị / kiểm tra / duyệt là ĐỀ XUẤT theo vai trò trong báo cáo lab, chờ PM xác nhận.
3. Giờ đăng là khung giờ nhóm chọn, chưa dựa trên số liệu tương tác thật. Nếu sau này đăng thật, xem thống kê của từng kênh để chỉnh.
4. Bài về tính năng phụ thuộc tiến độ thực tế: tính năng trễ thì dời bài hoặc đổi sang bài hậu trường, ghi ở cột Ghi chú. FR09–FR10 đã dời sang giai đoạn 2 nên không có bài giới thiệu.
5. Chỉ dùng dữ liệu giả trong ảnh/video (thuốc, khách hàng, giá trong web app đều là dữ liệu mẫu); không đưa dữ liệu thật, mật khẩu hay secret vào prompt AI. Không quảng cáo thuốc.

## Lich_dang
LỊCH ĐĂNG BÀI – 39 BÀI / 4 KÊNH / 13 TUẦN (MÔ PHỎNG, KHÔNG ĐĂNG THẬT)
Ô nền xanh lá: thành viên cập nhật. Tuần, Giai đoạn, Thứ, Ngày làm nội dung, Hạn duyệt, Đúng hạn? tự tính. Prompt mẫu xem sheet Prompt_mau; checklist xem sheet Kiem_duyet.
STT | Mã bài | Tuần | Ngày đăng | Thứ | Giờ đăng | Kênh | Tiêu đề / chủ đề bài | Giai đoạn | Trụ cột nội dung | Định dạng | Nội dung chính & đầu vào cần chuẩn bị | AI làm gì | Công cụ AI | Prompt mẫu | Gắn với WBS / mốc | Người chuẩn bị (đầu vào + chạy AI) | Người kiểm tra nội dung | Người duyệt | Ngày làm nội dung (D-2) | Hạn duyệt (D-1) | Ngày duyệt thực tế | Đúng hạn? | Qua checklist? | Trạng thái | Link bản nháp / minh chứng | Ghi chú
1 | FB01 | 1 | 2026-10-07 | Thứ 4 | 20:00 | Facebook | Nhóm Hữu Duyên khởi động dự án PharmaDash – Dashboard điều hành chuỗi nhà thuốc | Khởi động | Hậu trường dự án | Ảnh bìa + caption | Biên bản kick-off 05/10 (mục tiêu, phạm vi, vai trò); Project Charter; ảnh nhóm | Viết 3 phương án caption từ biên bản kick-off; tạo ảnh bìa có tên dự án | Claude/ChatGPT + Canva (AI) | P01, P06 | 1.1.1, 1.1.2 | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Anh Dũng (BA) | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  |  | Chưa làm
2 | LI01 | 1 | 2026-10-08 | Thứ 5 | 08:00 | LinkedIn | 5 vai trò trong dự án PharmaDash và cách nhóm chia việc theo WBS | Khởi động | Hậu trường dự án | Bài viết + sơ đồ vai trò | Bảng phân vai PM/BA/BE/FE/QA; WBS 7 hạng mục, 47 gói công việc | Viết nháp bài 150–250 từ; vẽ sơ đồ 5 vai trò; gợi ý hashtag | Claude/ChatGPT + Canva (AI) | P03, P07 | 1.2.1 | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Anh Dũng (BA) | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  |  | Chưa làm
3 | TT01 | 1 | 2026-10-09 | Thứ 6 | 19:00 | TikTok/Reels | Buổi kick-off PharmaDash trong 30 giây | Khởi động | Hậu trường dự án | Video dọc 9:16, 30 giây | 6–8 clip ngắn quay buổi kick-off/họp nhóm | Viết kịch bản 30 giây (hook 3 giây đầu, chữ trên màn hình); tạo phụ đề tự động | Claude/ChatGPT + CapCut | P02, P08 | 1.1.2 | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  |  | Chưa làm |  | Xin phép thành viên trước khi dùng hình/giọng nói
4 | FB02 | 2 | 2026-10-13 | Thứ 3 | 20:00 | Facebook | Một năm hủy 45 triệu đồng thuốc hết hạn – vì sao nhà thuốc phát hiện muộn? | Phân tích | Kiến thức nghiệp vụ | Carousel 5 slide | Tài liệu yêu cầu khách hàng (mục A1); ghi chú phỏng vấn 2 chi nhánh (2.1.1) | Tóm tắt khó khăn thành 5 ý cho 5 slide; dàn trang carousel | Claude/ChatGPT + Canva (AI) | P05, P10 | 2.1.1 | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-10-09 | 2026-10-12 |  |  |  | Chưa làm |  | Ghi rõ đây là tình huống giả định của đồ án, không phải số liệu nhà thuốc thật
5 | TT02 | 2 | 2026-10-15 | Thứ 5 | 19:00 | TikTok/Reels | Một ngày ghi tồn kho bằng Excel ở 2 chi nhánh | Phân tích | Kiến thức nghiệp vụ | Video dọc 9:16, 30 giây | Ghi chú khảo sát (2.1.1, 2.1.2); clip dựng lại cảnh nhập Excel bằng dữ liệu giả | Viết kịch bản dạng “trước khi có PharmaDash”; phụ đề | Claude/ChatGPT + CapCut | P02, P08 | 2.1.1, 2.1.2 | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  |  |  | Chưa làm |  | Không quay khách hàng, đơn thuốc hay quầy thuốc thật
6 | LI02 | 2 | 2026-10-16 | Thứ 6 | 08:00 | LinkedIn | Ước lượng lịch bằng PERT: vì sao kế hoạch đầu tiên của nhóm trễ 11 ngày | Phân tích | Kỹ thuật & quy trình | Bài viết + ảnh Gantt | Sheet PERT và NenLich trong file lịch dự án; đường găng, xác suất kịp hạn | Viết nháp bài từ góc nhìn người lập lịch; gợi ý ảnh minh hoạ | Claude/ChatGPT | P03 | 1.2.2 | Võ Thị Minh Thơ (FE) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  |  |  | Chưa làm
7 | FB03 | 3 | 2026-10-20 | Thứ 3 | 20:00 | Facebook | Khảo sát xong: 3 vấn đề lớn nhất của chuỗi nhà thuốc | Phân tích | Kiến thức nghiệp vụ | Ảnh + caption | Báo cáo khảo sát (2.1.1, 2.1.2) | Viết caption từ báo cáo khảo sát; tự soát số liệu (P10) | Claude/ChatGPT + Canva (AI) | P01, P10 | 2.1.1, 2.1.2 | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-10-16 | 2026-10-19 |  |  |  | Chưa làm
8 | LI03 | 3 | 2026-10-21 | Thứ 4 | 08:00 | LinkedIn | Quản lý rủi ro từ ngày đầu: sổ đăng ký 12 rủi ro của PharmaDash | Phân tích | Kỹ thuật & quy trình | Bài viết + ảnh ma trận rủi ro | Sheet RuiRo, MaTran; kế hoạch dự phòng R01 | Viết nháp bài 150–250 từ; đề xuất 2–3 bài học | Claude/ChatGPT | P03 | 1.2.3 | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  |  |  | Chưa làm
9 | TT03 | 3 | 2026-10-22 | Thứ 5 | 19:00 | TikTok/Reels | Phần mềm bán hàng không có API thì lấy dữ liệu thế nào? | Phân tích | Kỹ thuật & quy trình | Video dọc 9:16, 30–45 giây | Kết quả kiểm tra kết nối phần mềm bán hàng (rủi ro R01, hạn 20/10); phương án nhập file | Viết kịch bản giải thích 2 phương án (API / nhập file theo lịch); phụ đề | Claude/ChatGPT + CapCut | P02, P08 | 2.1.2, 4.4.1 | Phan Hữu Vinh (BE) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  |  | Chưa làm |  | Không nêu tên phần mềm bán hàng thật
10 | FB04 | 4 | 2026-10-27 | Thứ 3 | 20:00 | Facebook | User story: “Là chủ nhà thuốc, tôi muốn biết lô nào sắp hết hạn” | Phân tích / Thiết kế | Kiến thức nghiệp vụ | Carousel 5 slide | Product backlog, tiêu chí chấp nhận (2.2.1) | Chọn 5 user story tiêu biểu thành 5 slide | Claude/ChatGPT + Canva (AI) | P05 | 2.2.1 | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-10-23 | 2026-10-26 |  |  |  | Chưa làm
11 | FB05 | 4 | 2026-10-29 | Thứ 5 | 20:00 | Facebook | SRS được duyệt: 8 yêu cầu bắt buộc FR01–FR08 | Phân tích / Thiết kế | Hậu trường dự án | Infographic + caption | SRS đã duyệt 28/10 (2.2.3); danh sách FR01–FR12 | Thiết kế infographic 8 yêu cầu; viết caption | Claude/ChatGPT + Canva (AI) | P06, P01 | 2.2.3 | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-10-27 | 2026-10-28 |  |  |  | Chưa làm
12 | YT01 | 4 | 2026-10-30 | Thứ 6 | 19:30 | YouTube | Giới thiệu dự án PharmaDash: vấn đề – giải pháp – lộ trình (Demo 1) | Phân tích / Thiết kế | Sự kiện & demo | Video ngang 16:9, 4–6 phút | Slide giới thiệu, wireframe, sơ đồ kiến trúc, clip nhóm; biên bản Demo 1 | Viết kịch bản, tiêu đề, mô tả, chapters; phụ đề | Claude/ChatGPT + CapCut | P04, P07, P08 | 1.3.2 | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Anh Dũng (BA) | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  |  |  | Chưa làm
13 | LI04 | 5 | 2026-11-03 | Thứ 3 | 08:00 | LinkedIn | Thiết kế CSDL tồn kho theo lô: vì sao không chỉ lưu một cột “số lượng” | Thiết kế | Kỹ thuật & quy trình | Bài viết + ERD | ERD, script tạo CSDL (3.1.2); ghi chú khó khăn khi thiết kế | Viết nháp bài; đề xuất 3 bài học về thiết kế dữ liệu | Claude/ChatGPT | P03 | 3.1.2 | Phan Hữu Vinh (BE) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-10-30 | 2026-11-02 |  |  |  | Chưa làm
14 | FB06 | 5 | 2026-11-04 | Thứ 4 | 20:00 | Facebook | Hé lộ wireframe Dashboard điều hành nhà thuốc | Thiết kế | Tính năng sản phẩm | Ảnh mockup + caption | Wireframe, mockup 8 màn hình (3.2.1, 3.2.2) | Viết caption; dựng ảnh mockup trên khung máy tính | Claude/ChatGPT + Canva (AI) | P01, P06 | 3.2.1, 3.2.2 | Võ Thị Minh Thơ (FE) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-11-02 | 2026-11-03 |  |  |  | Chưa làm
15 | TT04 | 5 | 2026-11-06 | Thứ 6 | 19:00 | TikTok/Reels | Từ phác thảo đến giao diện: thiết kế Dashboard trong 30 giây | Thiết kế | Tính năng sản phẩm | Video dọc 9:16, 30 giây | File thiết kế, bảng màu, design token (3.2.1) | Viết kịch bản “trước – sau”; phụ đề | Claude/ChatGPT + CapCut | P02, P08 | 3.2.1, 3.2.2 | Võ Thị Minh Thơ (FE) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-11-04 | 2026-11-05 |  |  |  | Chưa làm
16 | FB07 | 6 | 2026-11-10 | Thứ 3 | 20:00 | Facebook | Mỗi người chỉ thấy đúng phần việc của mình: phân quyền Chủ – Quản lý – Nhân viên | Phát triển | Tính năng sản phẩm | Carousel 5 slide | Mô tả xác thực và phân quyền (4.1.2); ảnh màn hình 3 vai trò (dữ liệu giả) | Chuyển mô tả phân quyền thành 5 slide | Claude/ChatGPT + Canva (AI) | P05 | 4.1.2 | Phan Hữu Vinh (BE) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-11-06 | 2026-11-09 |  |  |  | Chưa làm
17 | TT05 | 6 | 2026-11-12 | Thứ 5 | 19:00 | TikTok/Reels | Đăng nhập bằng tài khoản nhân viên thì thấy gì? | Phát triển | Tính năng sản phẩm | Video quay màn hình 9:16, 30 giây | Clip đăng nhập 3 tài khoản demo, so sánh màn hình (4.1.2) | Viết kịch bản; phụ đề | Claude/ChatGPT + CapCut | P02, P08 | 4.1.2 | Võ Thị Minh Thơ (FE) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-11-10 | 2026-11-11 |  |  |  | Chưa làm |  | Chỉ dùng tài khoản demo, dữ liệu giả
18 | LI05 | 6 | 2026-11-13 | Thứ 6 | 08:00 | LinkedIn | Làm việc nhóm với GitHub: commit nhỏ, đẩy code mỗi ngày | Phát triển | Kỹ thuật & quy trình | Bài viết + ảnh lịch sử commit | Lịch sử commit trên GitHub (4.1.1); quy ước “người đỡ” của rủi ro R11 | Viết nháp bài; gợi ý ảnh minh hoạ | Claude/ChatGPT | P03 | 4.1.1 | Phan Hữu Vinh (BE) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  |  |  | Chưa làm
19 | FB08 | 7 | 2026-11-17 | Thứ 3 | 20:00 | Facebook | Cảnh báo hạn dùng 30/60/90 ngày hoạt động thế nào? | Phát triển | Kiến thức nghiệp vụ | Infographic + caption | Quy tắc cảnh báo FR04; nguyên tắc xuất lô hết hạn trước (FEFO) (4.2.2) | Thiết kế infographic 3 mức cảnh báo; viết caption | Claude/ChatGPT + Canva (AI) | P06, P01 | 4.2.2 | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-11-13 | 2026-11-16 |  |  |  | Chưa làm
20 | TT06 | 7 | 2026-11-18 | Thứ 4 | 19:00 | TikTok/Reels | Thư viện component: một thẻ KPI dùng cho cả 4 chỉ số | Phát triển | Kỹ thuật & quy trình | Video dọc 9:16, 30 giây | Thư viện component (5.1.2); clip giao diện | Viết kịch bản; phụ đề | Claude/ChatGPT + CapCut | P02, P08 | 5.1.2 | Võ Thị Minh Thơ (FE) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-11-16 | 2026-11-17 |  |  |  | Chưa làm
21 | FB09 | 7 | 2026-11-20 | Thứ 6 | 20:00 | Facebook | Recap giữa kỳ: đã xong gì, còn gì trước go-live | Phát triển | Hậu trường dự án | Ảnh + caption | Biên bản họp tiến độ tuần (1.3.1); file lịch dự án | Tóm tắt biên bản thành bài recap 3 phần | Claude/ChatGPT + Canva (AI) | P09 | 1.3.1 | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Anh Dũng (BA) | 2026-11-18 | 2026-11-19 |  |  |  | Chưa làm
22 | LI06 | 8 | 2026-11-24 | Thứ 3 | 08:00 | LinkedIn | Chuyển đổi 2 năm dữ liệu bán hàng từ Excel: 3 lỗi dữ liệu nhóm gặp | Phát triển | Kỹ thuật & quy trình | Bài viết | Script chuyển đổi, báo cáo đối soát (4.4.2) | Viết nháp bài từ góc nhìn backend; đề xuất bài học | Claude/ChatGPT | P03 | 4.4.2 | Phan Hữu Vinh (BE) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-11-20 | 2026-11-23 |  |  |  | Chưa làm |  | Chỉ mô tả lỗi, không đưa dữ liệu thật
23 | FB10 | 8 | 2026-11-25 | Thứ 4 | 20:00 | Facebook | Hé lộ trang Tổng quan: doanh thu, đơn hàng, lợi nhuận trên một màn hình | Phát triển | Tính năng sản phẩm | Ảnh màn hình + caption | Ảnh trang Tổng quan (5.2.1) với dữ liệu mẫu | Viết caption; làm mờ chỗ cần che | Claude/ChatGPT + Canva (AI) | P01 | 5.2.1, 4.2.1 | Võ Thị Minh Thơ (FE) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-11-23 | 2026-11-24 |  |  |  | Chưa làm
24 | YT02 | 8 | 2026-11-27 | Thứ 6 | 19:30 | YouTube | Demo 2: Tổng quan và Kho thuốc với dữ liệu mẫu (5–7 phút) | Phát triển | Sự kiện & demo | Video ngang 16:9, 5–7 phút | Quay màn hình 5.2.1, 5.2.2; kịch bản demo; biên bản Demo 2 | Viết kịch bản demo, tiêu đề, mô tả, chapters; phụ đề | Claude/ChatGPT + CapCut | P04, P07, P08 | 1.3.2, 5.2.1, 5.2.2 | Võ Thị Minh Thơ (FE) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-11-25 | 2026-11-26 |  |  |  | Chưa làm
25 | TT07 | 9 | 2026-12-01 | Thứ 3 | 19:00 | TikTok/Reels | Tìm một lô thuốc sắp hết hạn giữa 1.200 mặt hàng | Phát triển / Kiểm thử | Tính năng sản phẩm | Video quay màn hình 9:16, 30 giây | Clip tab “Sắp hết hạn” và bộ lọc 30/60/90 ngày (5.2.2) | Viết kịch bản; phụ đề | Claude/ChatGPT + CapCut | P02, P08 | 5.2.2 | Võ Thị Minh Thơ (FE) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-11-27 | 2026-11-30 |  |  |  | Chưa làm
26 | FB11 | 9 | 2026-12-02 | Thứ 4 | 20:00 | Facebook | Nhận hàng là tồn kho theo lô tự cập nhật | Phát triển / Kiểm thử | Tính năng sản phẩm | Carousel 5 slide | Luồng phiếu nhập: Nháp → Đã đặt → Nhận hàng (4.2.4, 5.2.4); ảnh màn hình | Chuyển luồng nhập hàng thành 5 slide | Claude/ChatGPT + Canva (AI) | P05 | 4.2.4, 5.2.4 | Phan Hữu Vinh (BE) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-11-30 | 2026-12-01 |  |  |  | Chưa làm
27 | LI07 | 9 | 2026-12-04 | Thứ 6 | 08:00 | LinkedIn | Kiểm thử từ sớm: 58 test case trước khi code xong | Phát triển / Kiểm thử | Kỹ thuật & quy trình | Bài viết + 1 test case mẫu | Kế hoạch kiểm thử, bộ test case (6.1.1) | Viết nháp bài từ góc nhìn tester | Claude/ChatGPT | P03 | 6.1.1 | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-12-02 | 2026-12-03 |  |  |  | Chưa làm
28 | FB12 | 10 | 2026-12-08 | Thứ 3 | 20:00 | Facebook | Xuất báo cáo tháng trong 10 giây thay vì 1 ngày | Kiểm thử | Tính năng sản phẩm | Ảnh/GIF + caption | Chức năng xuất CSV/PDF (4.3.1); file PDF mẫu | Viết caption; chọn ảnh minh hoạ | Claude/ChatGPT + Canva (AI) | P01 | 4.3.1 | Phan Hữu Vinh (BE) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-12-04 | 2026-12-07 |  |  |  | Chưa làm |  | “10 giây” phải đo lại trên bản build trước khi đăng
29 | TT08 | 10 | 2026-12-09 | Thứ 4 | 19:00 | TikTok/Reels | Thử “phá” phân quyền: nhân viên có xem được giá nhập không? | Kiểm thử | Kỹ thuật & quy trình | Video quay màn hình 9:16, 30–45 giây | Kết quả kiểm thử phân quyền (6.2.2) | Viết kịch bản thử nghiệm; phụ đề | Claude/ChatGPT + CapCut | P02, P08 | 6.2.2 | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-12-07 | 2026-12-08 |  |  |  | Chưa làm |  | Không quay token, file .env, URL quản trị
30 | FB13 | 10 | 2026-12-11 | Thứ 6 | 20:00 | Facebook | Dashboard nên hiển thị thêm chỉ số nào? (bình chọn) | Kiểm thử | Kiến thức nghiệp vụ | Bình chọn (poll) + ảnh | Danh sách KPI hiện có (FR01–FR02); đề xuất cho giai đoạn 2 | Viết câu hỏi bình chọn và 4 lựa chọn | Claude/ChatGPT | P01 | 2.2.1 | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-12-09 | 2026-12-10 |  |  |  | Chưa làm
31 | LI08 | 11 | 2026-12-15 | Thứ 3 | 08:00 | LinkedIn | Kiểm thử hiệu năng: trang Tổng quan mở dưới 2 giây với 2 năm dữ liệu | Kiểm thử | Kỹ thuật & quy trình | Bài viết + ảnh kết quả đo | Báo cáo kiểm thử hiệu năng (6.2.3) | Viết nháp bài; gợi ý cách trình bày số đo | Claude/ChatGPT | P03 | 6.2.3 | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-12-11 | 2026-12-14 |  |  |  | Chưa làm |  | Chỉ đăng số đo thật từ báo cáo
32 | TT09 | 11 | 2026-12-16 | Thứ 4 | 19:00 | TikTok/Reels | Tuần sửa lỗi: hậu trường trước buổi nghiệm thu | Kiểm thử | Hậu trường dự án | Video dọc 9:16, 30 giây | Clip làm việc; ảnh danh sách lỗi đã che thông tin (6.2.4) | Viết kịch bản; phụ đề | Claude/ChatGPT + CapCut | P02, P08 | 6.2.4 | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-12-14 | 2026-12-15 |  |  |  | Chưa làm
33 | FB14 | 11 | 2026-12-18 | Thứ 6 | 20:00 | Facebook | Thư mời buổi nghiệm thu và demo PharmaDash | Kiểm thử | Sự kiện & demo | Poster + caption | Giờ, địa điểm buổi nghiệm thu (PM xác nhận); ảnh sản phẩm | Thiết kế poster; viết lời mời | Claude/ChatGPT + Canva (AI) | P06, P01 | 6.3.1 | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Anh Dũng (BA) | 2026-12-16 | 2026-12-17 |  |  |  | Chưa làm
34 | FB15 | 12 | 2026-12-22 | Thứ 3 | 20:00 | Facebook | Hướng dẫn sử dụng nhanh theo vai trò | Nghiệm thu | Tính năng sản phẩm | Carousel 6 slide | Hướng dẫn sử dụng theo vai trò (7.2.1); ảnh màn hình | Chuyển hướng dẫn thành 6 slide | Claude/ChatGPT + Canva (AI) | P05 | 7.2.1 | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-12-18 | 2026-12-21 |  |  |  | Chưa làm
35 | YT03 | 12 | 2026-12-23 | Thứ 4 | 19:30 | YouTube | Demo đầy đủ PharmaDash (8–10 phút) | Nghiệm thu | Sự kiện & demo | Video ngang 16:9, 8–10 phút | Kịch bản demo; quay màn hình bản UAT (6.3.1) | Viết kịch bản demo, tiêu đề, mô tả, chapters; phụ đề | Claude/ChatGPT + CapCut | P04, P07, P08 | 6.3.1 | Võ Thị Minh Thơ (FE) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-12-21 | 2026-12-22 |  |  |  | Chưa làm
36 | FB16 | 12 | 2026-12-24 | Thứ 5 | 20:00 | Facebook | Đào tạo người dùng tại 2 chi nhánh | Nghiệm thu | Hậu trường dự án | Album ảnh + caption | Ảnh buổi đào tạo (7.2.2); danh sách tham dự | Viết caption từ biên bản đào tạo | Claude/ChatGPT | P01 | 7.2.2 | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-12-22 | 2026-12-23 |  |  |  | Chưa làm |  | Xin phép người xuất hiện trong ảnh
37 | FB17 | 13 | 2026-12-29 | Thứ 3 | 20:00 | Facebook | PharmaDash chính thức go-live | Triển khai | Sự kiện & demo | Ảnh bìa + caption | Biên bản go-live (7.1.2); ảnh sản phẩm | Viết caption; tạo ảnh bìa | Claude/ChatGPT + Canva (AI) | P01, P06 | 7.1.2 | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Anh Dũng (BA) | 2026-12-25 | 2026-12-28 |  |  |  | Chưa làm
38 | TT10 | 13 | 2026-12-30 | Thứ 4 | 19:00 | TikTok/Reels | Highlight 3 tháng làm PharmaDash trong 30 giây | Triển khai | Hậu trường dự án | Video dọc 9:16, 30 giây | Clip tổng hợp từ các bài trước | Viết kịch bản; phụ đề | Claude/ChatGPT + CapCut | P02, P08 | 1.4.1 | Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | 2026-12-28 | 2026-12-29 |  |  |  | Chưa làm
39 | LI09 | 13 | 2026-12-31 | Thứ 5 | 08:00 | LinkedIn | Tổng kết dự án PharmaDash: kết quả và bài học | Triển khai | Hậu trường dự án | Bài viết | Báo cáo tổng kết, bài học kinh nghiệm (1.4.1) | Viết nháp bài từ góc nhìn PM | Claude/ChatGPT | P03, P09 | 1.4.1 | Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) | Nguyễn Anh Dũng (BA) | Nguyễn Anh Dũng (BA) | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  |  | Chưa làm
Formulas:
Ngày làm nội dung (D-2) = WORKDAY([Ngày đăng],-2)
Hạn duyệt (D-1) = WORKDAY([Ngày đăng],-1)
Note on V4: Nhập ngày người duyệt bấm duyệt (dd/mm/yyyy). Cột Đúng hạn? sẽ so với Hạn duyệt.
Note on X4: Chọn Đạt khi bài qua đủ các mục bắt buộc ở sheet Kiem_duyet.

## Quy_trinh_AI
QUY TRÌNH: AI LÀM GÌ, LÀM THẾ NÀO, KHI NÀO
D = ngày đăng trong Lich_dang. Mọi bài đi qua đủ 7 bước; AI chỉ tạo bản nháp, con người quyết định nội dung cuối.
A. Các bước sản xuất một bài
Bước | Việc | Ai làm | Công cụ | Đầu vào | Đầu ra | Thời điểm | Xong khi
1 | Viết brief | Người chuẩn bị | Mẫu brief (sheet Prompt_mau) | Kết quả task WBS liên quan, ảnh/clip thật | Brief 6 dòng | D-2, buổi sáng | Brief có dữ kiện đúng và danh sách tính năng ĐÃ có
2 | AI viết nháp chữ: caption, kịch bản, bài LinkedIn | AI (người chuẩn bị chạy) | Claude/ChatGPT | Brief + prompt mẫu P01–P05, P07, P09 | 2–3 phương án nháp | D-2 | Chọn được 1 phương án để sửa
3 | AI tạo hình/video thô: ảnh bìa, carousel, poster, phụ đề, giọng đọc | AI (người chuẩn bị chạy) | Canva (AI), CapCut | Bản nháp chữ, ảnh chụp màn hình, clip quay màn hình (OBS) | Ảnh/video thô | D-2 | Có file thô đúng tỷ lệ kênh (sheet Kenh)
4 | AI tự soát + người sửa | AI rồi người chuẩn bị | Claude/ChatGPT (P10) | Bản nháp chữ + hình | Bản đã sửa | D-2, cuối ngày | Đã xử lý hết các câu P10 đánh dấu cần kiểm chứng
5 | Kiểm tra nội dung theo checklist | Người kiểm tra | Sheet Kiem_duyet; mở sản phẩm thật để đối chiếu | Bản đã sửa | Bản đạt checklist | D-1, buổi sáng | Cột Qua checklist? = Đạt
6 | Duyệt cuối | Người duyệt | — | Bản đạt checklist | Bản cuối | D-1 (hạn duyệt) | Trạng thái = Đã duyệt; ghi Ngày duyệt thực tế
7 | “Đăng” mô phỏng và lưu minh chứng | Người chuẩn bị | Thư mục minh chứng của nhóm | Bản cuối | File cuối + ảnh xem trước (preview) theo giao diện kênh | D, giờ đăng | Trạng thái = Đã đăng (mô phỏng); có link ở cột Link. KHÔNG bấm đăng thật
Hằng tuần (thứ 6, cùng buổi họp tiến độ tuần – WBS 1.3.1): PM dùng AI tóm tắt ghi chú các bài trong tuần thành 3 điểm làm tốt / 3 điểm cần sửa; đưa vào biên bản họp.
B. Phân vai: AI làm gì – con người làm gì
| AI làm (bản nháp) |  |  | Con người làm (AI không làm)
1 | Viết caption, kịch bản video, bài LinkedIn, thư mời từ brief/biên bản |  |  | Cung cấp dữ kiện thật, ảnh chụp và clip quay màn hình
2 | Tóm tắt biên bản họp tuần, buổi demo, khảo sát, hướng dẫn sử dụng thành bài ngắn |  |  | Quyết định thông điệp và chọn phương án
3 | Đề xuất tiêu đề, hashtag, mô tả và chapters cho YouTube |  |  | Kiểm tra tính năng nhắc tới đã có thật trong bản build
4 | Dàn trang carousel, poster, infographic, ảnh bìa, mockup |  |  | Che dữ liệu nhạy cảm, secret, URL quản trị trong ảnh/clip
5 | Tạo phụ đề tự động và giọng đọc từ lời thoại đã duyệt |  |  | Sửa phụ đề, nghe lại giọng đọc, chỉnh thuật ngữ
6 | Tự soát bản nháp: đánh dấu câu cần kiểm chứng (P10) |  |  | Duyệt cuối và chịu trách nhiệm nội dung
C. Công cụ
| Công cụ | Dùng để |  | Kênh | Ai dùng nhiều | Lưu ý
1 | Claude / ChatGPT | Viết nháp, tóm tắt, kịch bản, tiêu đề/hashtag, tự soát (P10) |  | Cả 4 kênh | Cả nhóm | Không dán mật khẩu, chuỗi kết nối, secret, dữ liệu thật vào prompt
2 | Canva (tính năng AI) | Ảnh bìa, carousel, poster, infographic, mockup, làm mờ ảnh |  | Facebook, LinkedIn, YouTube (thumbnail) | BA, BE, QA | Không dùng logo/tên nhà thuốc, chuỗi dược hay phần mềm bán hàng có thật
3 | CapCut | Dựng video, phụ đề tự động, giọng đọc AI |  | TikTok/Reels, YouTube | FE, QA | Chỉ dùng nhạc trong thư viện được phép của công cụ/nền tảng
4 | OBS Studio (không phải AI) | Quay màn hình demo |  | TikTok/Reels, YouTube | FE | Đăng nhập bằng tài khoản demo, dữ liệu giả
Chi phí: ưu tiên gói miễn phí hoặc tài khoản sẵn có; nhóm tự kiểm tra giới hạn gói hiện tại của từng công cụ. Cần trả phí → báo PM trước.

## Prompt_mau
MẪU BRIEF VÀ PROMPT MẪU
Thay phần trong [ngoặc vuông] bằng nội dung thật. Luôn dán brief kèm prompt; chạy P10 trước khi gửi người kiểm tra.
Mẫu brief (người chuẩn bị điền trước khi dùng AI)
Mục | Điền gì | Ví dụ (bài FB07 “Mỗi người chỉ thấy đúng phần việc của mình: phân quyền”)
Mục tiêu bài | Người xem cần hiểu/làm gì sau khi xem | Hiểu PharmaDash có đăng nhập an toàn và mỗi vai trò chỉ thấy đúng dữ liệu của mình
Thông điệp (1 câu) | Một câu duy nhất | Nhân viên bán hàng không thấy giá nhập và lợi nhuận; quản lý chỉ thấy chi nhánh của mình
Dữ kiện đúng | Gạch đầu dòng, lấy từ task WBS | - Đăng nhập bằng JWT - 3 vai trò: Chủ nhà thuốc, Quản lý, Nhân viên bán hàng - Mật khẩu được băm (bcrypt); quyền được kiểm tra ở máy chủ
Tính năng ĐÃ có | Chỉ liệt kê cái đã chạy được | Đăng nhập, phân quyền 3 vai trò, chọn chi nhánh
Ảnh/clip có sẵn | Tên file hoặc link | dangnhap.png, tongquan_chu.png, tongquan_nhanvien.png (dữ liệu giả)
Cần tránh | Điều không được nói/hiện | Không hứa “bảo mật tuyệt đối”; không hiện JWT secret, file .env, URL quản trị
Prompt mẫu
Mã | Dùng cho | Công cụ | Prompt mẫu | Dán kèm | Kiểm tra sau khi AI trả kết quả
P01 | Caption Facebook | Claude/ChatGPT | Bạn là người viết nội dung cho fanpage của dự án PharmaDash – Dashboard điều hành chuỗi nhà thuốc (đồ án sinh viên Nhóm Hữu Duyên). Dựa trên brief bên dưới, viết 3 phương án caption Facebook, mỗi phương án 80–150 từ, giọng thân thiện, câu đầu gây chú ý, cuối bài có 1 lời kêu gọi (bình luận hoặc xem video). Chỉ dùng thông tin trong brief, không thêm số liệu hay tính năng khác. Mỗi phương án kèm 3–5 hashtag. Brief: [dán brief] | Brief; biên bản liên quan | Có câu nào nói tính năng chưa làm? Có số liệu không có trong brief?
P02 | Kịch bản TikTok/Reels 20–45 giây | Claude/ChatGPT | Viết kịch bản video dọc [30] giây cho TikTok/Reels về: [chủ đề]. Khán giả: sinh viên và người đi làm không chuyên CNTT. Trình bày dạng bảng: Giây ¦ Cảnh quay ¦ Lời thoại ¦ Chữ trên màn hình. 3 giây đầu là câu hỏi hoặc tình huống gây tò mò. Chỉ dùng cảnh quay nhóm có: [danh sách clip]. Chỉ nhắc các tính năng: [tính năng đã xong]. | Brief; danh sách clip | Cảnh nào không quay được? Thời lượng cộng lại có đúng không?
P03 | Bài LinkedIn | Claude/ChatGPT | Viết bài LinkedIn 150–250 từ bằng tiếng Việt, giọng chuyên nghiệp nhưng gần gũi, từ góc nhìn [vai trò: PM/BA/BE/FE/QA] trong dự án PharmaDash – Dashboard điều hành chuỗi nhà thuốc (đồ án sinh viên Nhóm Hữu Duyên). Cấu trúc: bối cảnh (1–2 câu) → vấn đề gặp phải → cách nhóm giải quyết → 2–3 bài học. Không phóng đại, không dùng số liệu ngoài ghi chú. Kết bằng 1 câu hỏi mở cho người đọc. Ghi chú: [dán] | Ghi chú kỹ thuật/biên bản | Bài học có đúng là của nhóm không? Thuật ngữ đúng chưa?
P04 | Kịch bản video YouTube (giới thiệu/demo) | Claude/ChatGPT | Viết kịch bản video demo [5–7] phút cho sản phẩm [tên]. Luồng demo theo đúng thứ tự: [bước 1 → bước n]. Mỗi đoạn ghi: thời lượng, thao tác trên màn hình, lời dẫn. Có mở đầu 20 giây (nêu vấn đề) và kết 20 giây (tóm tắt + kêu gọi). Sau đó đề xuất 3 tiêu đề (≤70 ký tự), mô tả 100 từ và danh sách mốc thời gian (chapters). | Kịch bản demo; danh sách màn hình | Luồng có khớp bản build? Tổng thời lượng có vừa không?
P05 | Carousel 4–8 slide | Claude/ChatGPT → Canva (AI) | Chuyển nội dung sau thành carousel [5] slide cho Facebook. Mỗi slide: tiêu đề ≤8 từ, nội dung ≤25 từ, gợi ý hình minh hoạ (ảnh chụp màn hình nào hoặc biểu tượng). Slide 1 là câu hỏi/tiêu đề gây chú ý; slide cuối là tóm tắt + lời kêu gọi. Nội dung: [dán] | Nội dung gốc; ảnh chụp màn hình | Chữ trên slide có bị tràn? Ảnh có lộ dữ liệu không?
P06 | Ảnh bìa / poster / infographic | Canva (AI) | Thiết kế [ảnh bìa/poster/infographic] tỷ lệ [1:1 ¦ 4:5 ¦ 16:9] cho dự án PharmaDash – Dashboard điều hành nhà thuốc. Phong cách tối giản, chuyên nghiệp, màu chủ đạo tím và trắng, biểu tượng hộp thuốc/lịch/biểu đồ. Tiêu đề: “[tiêu đề]”. Không dùng logo hay tên nhà thuốc, chuỗi dược có thật, không vẽ vỉ thuốc có nhãn hiệu thật, không dùng hình người có thật. | Tiêu đề; ảnh sản phẩm (nếu có) | Có logo/thương hiệu thật lọt vào? Chữ tiếng Việt có lỗi dấu?
P07 | Tiêu đề & hashtag | Claude/ChatGPT | Đề xuất 5 tiêu đề (≤60 ký tự) và 8 hashtag (tiếng Việt và tiếng Anh) cho [kênh] về nội dung: [tóm tắt]. Đánh dấu 2 tiêu đề rõ nghĩa nhất và giải thích ngắn vì sao. | Tóm tắt bài | Tiêu đề có gây hiểu nhầm hoặc giật tít quá không?
P08 | Phụ đề & giọng đọc | CapCut | Các bước trong CapCut: (1) tạo phụ đề tự động; (2) rà từng dòng, sửa thuật ngữ JWT, FEFO, Dashboard, KPI, UAT, tên thành viên; (3) nếu cần giọng đọc, dán lời thoại ĐÃ DUYỆT vào tính năng chuyển văn bản thành giọng nói; (4) nghe lại toàn bộ trước khi xuất. | Lời thoại đã duyệt; clip | Phụ đề có lệch thời gian/sai chính tả? Giọng đọc phát âm thuật ngữ đúng?
P09 | Recap / tổng kết | Claude/ChatGPT | Từ biên bản họp tiến độ tuần / buổi demo bên dưới, viết bài recap 120–180 từ gồm 3 phần: Đã hoàn thành, Bài học, Giai đoạn tiếp theo. Chỉ dùng thông tin trong biên bản. Không nêu lỗi hay khó khăn cá nhân của từng thành viên. Biên bản: [dán] | Biên bản họp tuần / buổi demo | Có nội dung nội bộ không nên công khai?
P10 | AI tự soát bản nháp (chạy cho mọi bài) | Claude/ChatGPT | Đọc bản nháp sau và liệt kê, KHÔNG viết lại bài: (1) mọi câu khẳng định về tính năng, số liệu, ngày tháng cần người kiểm chứng; (2) chỗ có thể khiến người đọc nghĩ đây là sản phẩm thương mại hoặc của nhà thuốc thật; (3) câu có thể bị hiểu là quảng cáo thuốc hoặc khuyên dùng thuốc; (4) lỗi chính tả, thuật ngữ. Bản nháp: [dán] | Bản nháp | Người chuẩn bị xử lý hết từng mục AI liệt kê

## Kenh
KẾ HOẠCH THEO KÊNH
Khung giờ là lựa chọn của nhóm, chưa dựa trên số liệu tương tác. Cột Số bài tự đếm từ Lich_dang.
Kênh | Mục đích | Đối tượng chính | Định dạng chính | Tần suất | Khung giờ dự kiến | Độ dài / tỷ lệ | Giọng văn | AI hỗ trợ chính | Số bài
Facebook | Cập nhật tiến độ, giới thiệu tính năng, kiến thức nhà thuốc, sự kiện demo | Bạn cùng lớp, giảng viên, chủ và nhân viên nhà thuốc (giả định) | Ảnh, carousel, poster, infographic, album | 1–2 bài/tuần (17 bài) | 20:00 | Caption 80–150 từ; ảnh 1:1 hoặc 4:5 | Thân thiện, dễ hiểu | Caption, carousel, poster, infographic | 17
TikTok/Reels | Thu hút chú ý, hậu trường, demo ngắn | Sinh viên, người trẻ | Video dọc 9:16 | Khoảng 1 bài/tuần (10 bài) | 19:00 | 20–45 giây | Nhanh, vui, có hook 3 giây đầu | Kịch bản, phụ đề, giọng đọc | 10
LinkedIn | Chia sẻ chuyên môn, làm portfolio cá nhân | Nhà tuyển dụng, người làm ngành | Bài viết + ảnh/sơ đồ | Khoảng 1 bài/tuần (9 bài) | 8:00 | 150–250 từ | Chuyên nghiệp, có bài học cụ thể | Nháp bài, sơ đồ | 9
YouTube | Video giới thiệu và demo dài; lưu minh chứng | Giảng viên, hội đồng, nhà tuyển dụng | Video ngang 16:9 | 3 video (tuần 4, 8, 12 – theo 3 buổi demo) | 19:30 | 3–10 phút | Rõ ràng, theo luồng thao tác | Kịch bản, phụ đề, tiêu đề/mô tả/chapters | 3
Tổng | [8 empty] | 39

## Kiem_duyet
CHECKLIST KIỂM DUYỆT NỘI DUNG CÓ AI
Người kiểm tra chạy checklist trước hạn duyệt (D-1). Mọi mục “Bắt buộc” phải đạt thì mới chọn Đạt ở cột Qua checklist? trong Lich_dang.
STT | Hạng mục kiểm tra | Cách kiểm | Ai kiểm | Mức
1 | Chỉ nhắc tính năng đã có trong bản build hiện tại | Mở sản phẩm hoặc hỏi người phụ trách task WBS | Người kiểm tra | Bắt buộc
2 | Không có số liệu, trích dẫn, thống kê do AI tự thêm; số liệu nào cũng có nguồn | Chạy P10, đối chiếu từng câu với brief | Người kiểm tra | Bắt buộc
3 | Ảnh/video chỉ dùng dữ liệu giả: không tên, SĐT khách hàng, đơn thuốc, giá nhập thật | Xem từng khung hình, phóng to bảng dữ liệu | Người kiểm tra | Bắt buộc
4 | Không lộ mật khẩu, chuỗi kết nối, JWT secret, file .env, URL quản trị | Soi thanh địa chỉ, terminal, tab trình duyệt trong ảnh/clip | Người kiểm tra | Bắt buộc
5 | Không dùng logo, tên, giao diện của nhà thuốc, chuỗi dược hay phần mềm bán hàng có thật | Xem ảnh bìa, poster, mockup | Người kiểm tra | Bắt buộc
6 | Ghi rõ đây là đồ án sinh viên, không phải sản phẩm thương mại | Đọc caption/mô tả | Người kiểm tra | Bắt buộc
7 | Ghi “Nội dung có sự hỗ trợ của AI” ở cuối bài/mô tả; nếu đăng thật thì bật nhãn nội dung AI khi nền tảng yêu cầu | Đọc caption/mô tả | Người kiểm tra | Bắt buộc
8 | Hình ảnh, nhạc, phông chữ được phép dùng (thư viện của công cụ/nền tảng) | Kiểm tra nguồn từng thành phần | Người kiểm tra | Bắt buộc
9 | Có sự đồng ý của thành viên xuất hiện trong ảnh/video | Hỏi trực tiếp trong nhóm | Người chuẩn bị | Bắt buộc
10 | Chính tả, dấu tiếng Việt, thuật ngữ (JWT, FEFO, Dashboard, KPI, UAT) thống nhất | Đọc to một lượt; xem phụ đề | Người kiểm tra | Nên có
11 | Đúng định dạng kênh: tỷ lệ, độ dài, thời lượng (sheet Kenh) | So với sheet Kenh | Người kiểm tra | Nên có
12 | Lưu file cuối + ảnh xem trước vào thư mục minh chứng, ghi link vào Lich_dang | Mở link thử | Người chuẩn bị | Bắt buộc
13 | Không quảng cáo thuốc, không khuyên dùng thuốc cụ thể; tên thuốc chỉ xuất hiện như dữ liệu mẫu trong ảnh màn hình | Đọc caption, xem ảnh; đặc biệt cẩn thận với thuốc kê đơn | Người kiểm tra | Bắt buộc

## Tong_hop
TỔNG HỢP & KPI SẢN XUẤT NỘI DUNG
Tất cả số liệu tự tính từ Lich_dang. Mục tiêu (chữ xanh dương) là số nhập tay, nhóm có thể sửa.
A. KPI
Chỉ số |  | Thực tế | Mục tiêu | Cách tính
Tổng số bài trong kế hoạch |  | 39 | 39 | Đếm Mã bài trong Lich_dang
Số bài đã duyệt hoặc “đăng” mô phỏng |  | 0 | 39 | Trạng thái = Đã duyệt hoặc Đã đăng (mô phỏng)
Tỷ lệ hoàn thành |  | 0% | 100% | Bài đã duyệt / tổng bài
Tỷ lệ duyệt đúng hạn |  | Chưa có dữ liệu | 90% | Bài duyệt trước/đúng hạn duyệt (D-1) / bài đã có ngày duyệt
Tỷ lệ bài qua checklist |  | 0% | 100% | Qua checklist? = Đạt / tổng bài
Số bài quá hạn duyệt chưa xử lý |  | 3 | 0 | Hạn duyệt đã qua (so với hôm nay) mà chưa duyệt, chưa hoãn
B. Số bài theo tuần × kênh
Tuần | Giai đoạn | Facebook | TikTok/Reels | LinkedIn | YouTube | Tổng
1 | Khởi động | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2 | Phân tích | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
3 | Phân tích | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
4 | Phân tích / Thiết kế | 2 | 0 | 0 | 1 | 3
5 | Thiết kế | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
6 | Phát triển | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
7 | Phát triển | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
8 | Phát triển | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
9 | Phát triển / Kiểm thử | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
10 | Kiểm thử | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
11 | Kiểm thử | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
12 | Nghiệm thu | 2 | 0 | 0 | 1 | 3
13 | Triển khai | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
Tổng |  | 17 | 10 | 9 | 3 | 39
C. Số bài theo người chuẩn bị
Thành viên |  | Số bài chuẩn bị | Số bài kiểm tra | Số bài duyệt
Nguyễn Mậu Thái Duy (PM) |  | 7 | 0 | 32
Nguyễn Anh Dũng (BA) |  | 9 | 14 | 7
Phan Hữu Vinh (BE) |  | 7 | 0 | 0
Võ Thị Minh Thơ (FE) |  | 9 | 0 | 0
Nguyễn Thị Thu Huyền (QA) |  | 7 | 25 | 0
D. Số bài theo trạng thái
Trạng thái |  | Số bài
Chưa làm |  | 39
Đang soạn (AI nháp) |  | 0
Chờ duyệt |  | 0
Đã duyệt |  | 0
Đã đăng (mô phỏng) |  | 0
Hoãn/đổi lịch |  | 0