## HuongDan
LỊCH DỰ ÁN PHARMADASH – Bài Lab QLDA CNTT
Dự án giả định: xây dựng Dashboard điều hành cho chuỗi Nhà thuốc Hữu Duyên (hư cấu). Đơn vị thời gian: ngày làm việc (T2–T6).
Quy ước màu
Chữ xanh dương | Số liệu đầu vào (giả định) – được phép sửa: giờ công, đơn giá, O/M/P, xác suất/tác động...
Chữ đen | Công thức – KHÔNG sửa, tự tính lại khi đầu vào thay đổi.
Nền vàng | Ô nhóm phải TỰ ĐIỀN (kết quả AI trong Claude Project để so sánh, rủi ro nhóm tự bổ sung...).
Các sheet
WBS | WBS 3 cấp, giờ công từng gói công việc, tự kiểm tra quy tắc 8/80 và tổng giờ (quy tắc 100%).
ChiPhi | Ước lượng chi phí từ giờ công WBS × đơn giá theo vai trò + chi phí khác + dự phòng, so với ngân sách.
PERT | Ước lượng 3 điểm TE = (O + 4M + P)/6, ES/EF/LS/LF, Slack, đường găng, độ lệch chuẩn, xác suất kịp hạn. Cột "TE theo AI" để nhóm nhập kết quả Claude trả lời và so sánh.
Gantt | Biểu đồ Gantt tự vẽ từ ES/EF (đỏ = hoạt động găng, xanh = không găng, cột cam = hạn chót).
NenLich | Kịch bản nén lịch (fast-tracking + giảm phạm vi) – lịch mới, đường găng mới, xác suất kịp hạn.
RuiRo | Sổ đăng ký rủi ro (Risk Register), sắp theo điểm giảm dần. 2 dòng cuối để nhóm tự bổ sung.
MaTran | Ma trận xác suất × tác động 5×5, tự điền mã rủi ro theo sheet RuiRo.
Lưu ý | Các số O/M/P, giờ công, đơn giá là GIẢ ĐỊNH do AI đề xuất làm bản nháp – nhóm cần xem lại và điều chỉnh theo ý kiến của nhóm.
Nếu sửa XS/TĐ trong sheet RuiRo, hãy sắp xếp lại bảng theo cột Điểm (Data → Sort) để đúng yêu cầu "sắp theo điểm giảm dần".
Nếu thêm/bớt hoạt động PERT, phải sửa lại công thức ES (MAX EF của hoạt động trước) và LF (MIN LS của hoạt động sau).

## WBS
CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WBS) – PHARMADASH
Giờ công là giả định (chữ xanh). Cấp 1–2 tự cộng từ các gói công việc cấp 3. Quy tắc 8/80: mỗi gói 8–80 giờ công.
Mã WBS | Cấp | Tên hạng mục / gói công việc | Sản phẩm bàn giao | Vai trò chính | Giờ công | Kiểm tra 8/80
1.0 | 1 | Quản lý dự án | Hồ sơ quản lý dự án | PM | 156
1.1 | 2 | Khởi động dự án | Charter đã phê duyệt | PM | 24
1.1.1 | 3 | Soạn và phê duyệt Project Charter | Project Charter có chữ ký Sponsor | PM | 16 | Đạt
1.1.2 | 3 | Họp khởi động (kick-off) | Biên bản họp khởi động | PM | 8 | Đạt
1.2 | 2 | Lập kế hoạch | Kế hoạch quản lý dự án | PM | 44
1.2.1 | 3 | WBS và từ điển WBS | WBS 3 cấp + từ điển WBS | PM | 16 | Đạt
1.2.2 | 3 | Lịch dự án và dự toán chi phí | File lịch PERT/Gantt, dự toán | PM | 16 | Đạt
1.2.3 | 3 | Kế hoạch quản lý rủi ro | Risk Register | PM | 12 | Đạt
1.3 | 2 | Giám sát và kiểm soát | Báo cáo tiến độ | PM | 76
1.3.1 | 3 | Họp tiến độ hằng tuần và báo cáo (13 tuần) | 13 báo cáo tuần | PM | 52 | Đạt
1.3.2 | 3 | Demo cuối tháng với Giám đốc (3 lần) | 3 biên bản demo, danh sách yêu cầu thay đổi | PM | 24 | Đạt
1.4 | 2 | Kết thúc dự án | Hồ sơ đóng dự án | PM | 12
1.4.1 | 3 | Nghiệm thu, bàn giao và rút kinh nghiệm | Biên bản nghiệm thu, báo cáo bài học | PM | 12 | Đạt
2.0 | 1 | Phân tích yêu cầu | Tài liệu SRS đã duyệt | BA | 104
2.1 | 2 | Khảo sát nghiệp vụ | Báo cáo khảo sát | BA | 40
2.1.1 | 3 | Phỏng vấn chủ, quản lý, nhân viên 2 chi nhánh | Biên bản phỏng vấn, quy trình hiện tại (AS-IS) | BA | 24 | Đạt
2.1.2 | 3 | Khảo sát phần mềm bán hàng và file Excel tồn kho | Báo cáo hiện trạng dữ liệu | BA | 16 | Đạt
2.2 | 2 | Đặc tả yêu cầu | SRS | BA | 64
2.2.1 | 3 | Viết user story và tiêu chí chấp nhận | Product backlog có tiêu chí chấp nhận | BA | 32 | Đạt
2.2.2 | 3 | Đặc tả use case và quy tắc nghiệp vụ (hạn dùng, phân quyền) | Tài liệu use case | BA | 24 | Đạt
2.2.3 | 3 | Rà soát và phê duyệt SRS với khách hàng | SRS có xác nhận của khách hàng | BA | 8 | Đạt
3.0 | 1 | Thiết kế hệ thống | Tài liệu thiết kế | BE | 128
3.1 | 2 | Thiết kế kiến trúc và dữ liệu | Tài liệu kiến trúc | BE | 56
3.1.1 | 3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Sơ đồ kiến trúc | BE | 16 | Đạt
3.1.2 | 3 | Thiết kế CSDL (ERD, tồn kho theo lô) | ERD, script tạo CSDL | BE | 24 | Đạt
3.1.3 | 3 | Đặc tả API | Danh sách API | BE | 16 | Đạt
3.2 | 2 | Thiết kế giao diện | Bộ thiết kế UI | FE | 72
3.2.1 | 3 | Design token và wireframe | Wireframe, bảng màu, font | FE | 32 | Đạt
3.2.2 | 3 | Mockup các màn hình chính | Mockup 8 màn hình | FE | 40 | Đạt
4.0 | 1 | Phát triển Backend | API và CSDL hoạt động | BE | 340
4.1 | 2 | Nền tảng backend | Khung dự án chạy được | BE | 40
4.1.1 | 3 | Khung dự án, CSDL, môi trường | Mã nguồn khởi tạo, CSDL | BE | 16 | Đạt
4.1.2 | 3 | Xác thực và phân quyền 3 vai trò | API đăng nhập, phân quyền | BE | 24 | Đạt
4.2 | 2 | API nghiệp vụ | Bộ API nghiệp vụ | BE | 168
4.2.1 | 3 | API tổng quan (KPI, biểu đồ, top thuốc) | API dashboard | BE | 40 | Đạt
4.2.2 | 3 | API kho thuốc, lô và cảnh báo | API kho | BE | 40 | Đạt
4.2.3 | 3 | API đơn hàng và khách hàng | API đơn hàng, khách hàng | BE | 32 | Đạt
4.2.4 | 3 | API nhập hàng và nhà cung cấp | API nhập hàng | BE | 32 | Đạt
4.2.5 | 3 | API nhân viên, ca làm, lịch | API nhân viên | BE | 24 | Đạt
4.3 | 2 | Báo cáo | Chức năng xuất báo cáo | BE | 32
4.3.1 | 3 | Xuất báo cáo CSV/PDF doanh thu, tồn kho | File CSV/PDF mẫu | BE | 32 | Đạt
4.4 | 2 | Tích hợp và chuyển đổi dữ liệu | Dữ liệu thật trên hệ thống | BE | 100
4.4.1 | 3 | Đồng bộ dữ liệu bán hàng từ phần mềm bán hàng hiện có | Bộ đồng bộ dữ liệu | BE | 60 | Đạt
4.4.2 | 3 | Chuyển đổi dữ liệu cũ (danh mục, tồn kho, 2 năm bán hàng) | Script chuyển đổi + báo cáo đối soát | BE | 40 | Đạt
5.0 | 1 | Phát triển Frontend | Giao diện web hoàn chỉnh | FE | 312
5.1 | 2 | Khung giao diện | Layout và thư viện component | FE | 64
5.1.1 | 3 | Layout, sidebar, topbar, đăng nhập | Khung ứng dụng | FE | 32 | Đạt
5.1.2 | 3 | Thư viện component dùng chung | KpiCard, ChartCard, DataTable... | FE | 32 | Đạt
5.2 | 2 | Màn hình nghiệp vụ | Các trang chức năng | FE | 224
5.2.1 | 3 | Trang Tổng quan (dashboard) | Trang Tổng quan | FE | 56 | Đạt
5.2.2 | 3 | Trang Kho thuốc và cảnh báo | Trang Kho thuốc | FE | 48 | Đạt
5.2.3 | 3 | Trang Đơn hàng và Khách hàng | 2 trang | FE | 40 | Đạt
5.2.4 | 3 | Trang Nhập hàng và Nhà cung cấp | Trang Nhập hàng | FE | 40 | Đạt
5.2.5 | 3 | Trang Nhân viên, Báo cáo, Cài đặt | 3 trang | FE | 40 | Đạt
5.3 | 2 | Hoàn thiện giao diện | Giao diện đạt yêu cầu phi chức năng | FE | 24
5.3.1 | 3 | Responsive, dark mode, tối ưu hiệu năng | Giao diện chạy tốt trên PC/tablet | FE | 24 | Đạt
6.0 | 1 | Kiểm thử | Sản phẩm đạt chất lượng | QA | 220
6.1 | 2 | Chuẩn bị kiểm thử | Kế hoạch kiểm thử | QA | 32
6.1.1 | 3 | Kế hoạch kiểm thử và test case | Test plan, bộ test case | QA | 32 | Đạt
6.2 | 2 | Thực thi kiểm thử | Báo cáo kiểm thử | QA | 164
6.2.1 | 3 | Kiểm thử chức năng | Kết quả chạy test case, báo cáo lỗi | QA | 64 | Đạt
6.2.2 | 3 | Kiểm thử phân quyền và bảo mật | Báo cáo kiểm thử bảo mật | QA | 24 | Đạt
6.2.3 | 3 | Kiểm thử hiệu năng | Báo cáo hiệu năng | QA | 16 | Đạt
6.2.4 | 3 | Sửa lỗi và kiểm thử hồi quy | Bản build ổn định | FE | 60 | Đạt
6.3 | 2 | Nghiệm thu | Biên bản UAT | QA | 24
6.3.1 | 3 | Kiểm thử chấp nhận (UAT) với khách hàng | Biên bản UAT đã ký | QA | 24 | Đạt
7.0 | 1 | Triển khai và chuyển giao | Hệ thống vận hành chính thức | BE | 104
7.1 | 2 | Triển khai | Hệ thống trên máy chủ thật | BE | 32
7.1.1 | 3 | Chuẩn bị hạ tầng, sao lưu, bảo mật | Máy chủ, HTTPS, lịch sao lưu | BE | 16 | Đạt
7.1.2 | 3 | Go-live và chuyển dữ liệu chính thức | Hệ thống chạy thật | BE | 16 | Đạt
7.2 | 2 | Đào tạo và hỗ trợ | Người dùng sử dụng được | BA | 72
7.2.1 | 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | Hướng dẫn sử dụng theo vai trò | BA | 24 | Đạt
7.2.2 | 3 | Đào tạo người dùng tại 2 chi nhánh | 2 buổi đào tạo, danh sách tham dự | BA | 16 | Đạt
7.2.3 | 3 | Hỗ trợ sau go-live (2 tuần) | Nhật ký hỗ trợ | BE | 32 | Đạt
|  | Tổng giờ công các gói công việc (cấp 3) |  |  | 1364
|  | Tổng giờ công các hạng mục cấp 1 (phải bằng dòng trên – quy tắc 100%) |  |  | 1364 | Khớp
|  | Số gói công việc vi phạm quy tắc 8/80 |  |  | 0

## ChiPhi
ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ DỰ ÁN (VND)
Đơn giá là giả định của nhóm (chi phí công ty gồm lương + bảo hiểm, tính theo giờ), không phải báo giá thật.
Vai trò | Diễn giải | Đơn giá (VND/giờ) | Giờ công (từ WBS) | Thành tiền (VND)
PM | Quản lý dự án | 180000 | 156 | 28080000
BA | Phân tích nghiệp vụ | 150000 | 144 | 21600000
BE | Lập trình viên backend | 160000 | 460 | 73600000
FE | Lập trình viên frontend (kiêm thiết kế UI) | 150000 | 444 | 66600000
QA | Kiểm thử viên | 120000 | 160 | 19200000
Cộng nhân công |  |  | 1364 | 209080000
| Kiểm tra: giờ công khớp tổng WBS? |  | Khớp
Chi phí khác | Diễn giải | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND)
Hosting | Máy chủ ảo (VPS) năm đầu, 12 tháng | 12 | 500000 | 6000000
Tên miền + SSL | Tên miền .vn và chứng chỉ SSL 1 năm | 1 | 1000000 | 1000000
Đào tạo | In tài liệu, đi lại cho 2 buổi đào tạo | 2 | 1500000 | 3000000
Cộng chi phí khác |  |  |  | 10000000
Chi phí trực tiếp |  |  |  | 219080000
Tỷ lệ dự phòng | Dự phòng rủi ro (contingency reserve) | 10% |  | 21908000
TỔNG DỰ TOÁN |  |  |  | 240988000
Ngân sách được duyệt | Theo tài liệu yêu cầu khách hàng |  |  | 250000000
Còn lại |  |  |  | 9012000
Tỷ lệ sử dụng |  |  |  | 96.4%
Kết luận |  |  |  | Trong ngân sách

## PERT
ƯỚC LƯỢNG PERT 3 ĐIỂM & ĐƯỜNG GĂNG (CPM) – đơn vị: ngày làm việc
Ngày khởi động |  | 2026-10-05 | Ngày làm việc thứ 1 = ngày khởi động. Chưa trừ ngày nghỉ lễ (giai đoạn 10–12/2026 không có ngày lễ).
Hạn chót go-live |  | 2026-12-31
Số ngày làm việc tới hạn |  | 64
Mã | Hoạt động | WBS liên quan | Hoạt động trước | O | M | P | TE = (O+4M+P)/6 | σ = (P−O)/6 | σ² | ES | EF | LS | LF | Slack | Găng? | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | TE theo AI (nhóm nhập) | Chênh lệch Excel − AI
A | Khởi động và lập kế hoạch (Charter, WBS, lịch) | 1.1, 1.2 | — | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 0.83333 | 0.69444 | 0 | 5.1667 | -1.0658e-14 | 5.1667 | -1.0658e-14 | Găng | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 5.1667 | 0
B | Khảo sát nghiệp vụ và dữ liệu hiện có | 2.1 | A | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 1 | 1 | 5.1667 | 11.5 | 5.1667 | 11.5 | -1.0658e-14 | Găng | 2026-10-12 | 2026-10-20 | 6.3333 | 0
C | Đặc tả yêu cầu (SRS) và phê duyệt | 2.2 | B | 4 | 6 | 9 | 6.1667 | 0.83333 | 0.69444 | 11.5 | 17.6667 | 11.5 | 17.6667 | 0 | Găng | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 6.1667 | 0
D | Thiết kế kiến trúc, CSDL, API | 3.1 | C | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 1 | 1 | 17.6667 | 24 | 18.1667 | 24.5 | 0.5 |  | 2026-10-28 | 2026-11-05 | 6.3333 | 0
E | Thiết kế giao diện (wireframe, mockup) | 3.2 | C | 5 | 8 | 12 | 8.1667 | 1.1667 | 1.3611 | 17.6667 | 25.8333 | 17.6667 | 25.8333 | 0 | Găng | 2026-10-28 | 2026-11-09 | 8.1667 | 0
F | Nền tảng backend, xác thực và phân quyền | 4.1 | D | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 0.83333 | 0.69444 | 24 | 29.1667 | 24.5 | 29.6667 | 0.5 |  | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 5.1667 | 0
G | Phát triển API nghiệp vụ | 4.2 | F | 14 | 18 | 26 | 18.6667 | 2 | 4 | 29.1667 | 47.8333 | 29.6667 | 48.3333 | 0.5 |  | 2026-11-13 | 2026-12-09 | 18.6667 | 0
H | Tích hợp phần mềm bán hàng, chuyển đổi dữ liệu | 4.4 | F | 8 | 12 | 20 | 12.6667 | 2 | 4 | 29.1667 | 41.8333 | 40.8333 | 53.5 | 11.6667 |  | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 12.6667 | 0
I | Khung giao diện và thư viện component | 5.1 | E | 5 | 7 | 10 | 7.1667 | 0.83333 | 0.69444 | 25.8333 | 33 | 25.8333 | 33 | 0 | Găng | 2026-11-09 | 2026-11-18 | 7.1667 | 0
J | Phát triển các màn hình nghiệp vụ | 5.2, 5.3 | I, F | 15 | 20 | 28 | 20.5 | 2.1667 | 4.6944 | 33 | 53.5 | 33 | 53.5 | 0 | Găng | 2026-11-19 | 2026-12-17 | 20.5 | 0
K | Chức năng xuất báo cáo CSV/PDF | 4.3 | G | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 0.83333 | 0.69444 | 47.8333 | 53 | 48.3333 | 53.5 | 0.5 |  | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 5.1667 | 0
L | Kế hoạch kiểm thử và test case | 6.1 | C | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 0.5 | 0.25 | 17.6667 | 21.8333 | 49.3333 | 53.5 | 31.6667 |  | 2026-10-28 | 2026-11-03 | 4.1667 | 0
M | Kiểm thử hệ thống và sửa lỗi | 6.2 | J, K, H, L | 8 | 12 | 18 | 12.3333 | 1.6667 | 2.7778 | 53.5 | 65.8333 | 53.5 | 65.8333 | 0 | Găng | 2026-12-17 | 2027-01-04 | 12.3333 | 0
N | Kiểm thử chấp nhận (UAT) và nghiệm thu | 6.3 | M | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 0.83333 | 0.69444 | 65.8333 | 71 | 65.8333 | 71 | 0 | Găng | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 5.1667 | 0
O | Go-live, đào tạo người dùng | 7.1, 7.2 | N | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.66667 | 0.44444 | 71 | 75.3333 | 71 | 75.3333 | 0 | Găng | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 4.3333 | 0
KẾT QUẢ
Thời gian dự án kỳ vọng T (ngày làm việc) |  | 75.3333
Đường găng |  | A → B → C → E → I → J → M → N → O
Tổng phương sai đường găng Σσ² |  | 13.0556
Độ lệch chuẩn đường găng σ |  | 3.6132
Số ngày làm việc tới hạn chót |  | 64
Chênh lệch T − hạn chót (ngày; dương = trễ) |  | 11.3333
Z = (hạn chót − T) / σ |  | -3.1366
Xác suất hoàn thành đúng hạn P(Z) |  | 0.08546%
Ngày kết thúc dự kiến (T) |  | 2027-01-18
Kết luận |  | TRỄ HẠN – cần nén lịch (crashing / fast-tracking)
Formulas:
Ngày bắt đầu = WORKDAY(C3,INT([ES]))
Ngày kết thúc = WORKDAY(C3,ROUNDUP([EF],0)-1)
Note on S8: Nguồn: Claude Project, chat Bai3_Lich (04/10/2026) – Claude ghi TE dạng phân số, ví dụ A = 31/6.

## Gantt
BIỂU ĐỒ GANTT (tự vẽ từ sheet PERT)
Đỏ = hoạt động găng · Xanh = không găng · Cột cam = ngày làm việc cuối cùng trước hạn chót. Mỗi cột = 1 ngày làm việc.
 | time axis 2026-10-05 to 2027-01-29
Mã | Hoạt động | ES | EF | Găng? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85
A | Khởi động và lập kế hoạch (Charter, WBS, lịch) | 0 | 5.1667 | Găng | bar: 2026-10-05 to 2026-10-12
B | Khảo sát nghiệp vụ và dữ liệu hiện có | 5.1667 | 11.5 | Găng | bar: 2026-10-12 to 2026-10-20
C | Đặc tả yêu cầu (SRS) và phê duyệt | 11.5 | 17.6667 | Găng | bar: 2026-10-20 to 2026-10-28
D | Thiết kế kiến trúc, CSDL, API | 17.6667 | 24 | bar: 2026-10-28 to 2026-11-05
E | Thiết kế giao diện (wireframe, mockup) | 17.6667 | 25.8333 | Găng | bar: 2026-10-28 to 2026-11-09
F | Nền tảng backend, xác thực và phân quyền | 24 | 29.1667 | bar: 2026-11-06 to 2026-11-13
G | Phát triển API nghiệp vụ | 29.1667 | 47.8333 | bar: 2026-11-13 to 2026-12-09
H | Tích hợp phần mềm bán hàng, chuyển đổi dữ liệu | 29.1667 | 41.8333 | bar: 2026-11-13 to 2026-12-01
I | Khung giao diện và thư viện component | 25.8333 | 33 | Găng | bar: 2026-11-09 to 2026-11-18
J | Phát triển các màn hình nghiệp vụ | 33 | 53.5 | Găng | bar: 2026-11-19 to 2026-12-17
K | Chức năng xuất báo cáo CSV/PDF | 47.8333 | 53 | bar: 2026-12-09 to 2026-12-16
L | Kế hoạch kiểm thử và test case | 17.6667 | 21.8333 | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
M | Kiểm thử hệ thống và sửa lỗi | 53.5 | 65.8333 | Găng | bar: 2026-12-17 to 2027-01-04
N | Kiểm thử chấp nhận (UAT) và nghiệm thu | 65.8333 | 71 | Găng | bar: 2027-01-04 to 2027-01-11
O | Go-live, đào tạo người dùng | 71 | 75.3333 | Găng | bar: 2027-01-12 to 2027-01-18

## NenLich
PHƯƠNG ÁN NÉN LỊCH – fast-tracking + giảm phạm vi (AI đề xuất, nhóm xác nhận)
Cột "Chồng lấn" = số ngày hoạt động được bắt đầu SỚM trước khi các hoạt động trước kết thúc (fast-tracking). ES = MAX(0; MAX(EF hoạt động trước) − Chồng lấn); LF = MIN(LS hoạt động sau + Chồng lấn của hoạt động sau). Sheet PERT giữ nguyên làm lịch gốc.
Mã | Hoạt động | Trước | O | M | P | Chồng lấn | TE | σ² | ES | EF | LS | LF | Slack | Găng? | Thay đổi so với lịch gốc
A | Khởi động và lập kế hoạch (Charter, WBS, lịch) | — | 3 | 5 | 8 | 0 | 5.1667 | 0.69444 | 0 | 5.1667 | 0 | 5.1667 | 0 | Găng
B | Khảo sát nghiệp vụ và dữ liệu hiện có | A | 4 | 6 | 10 | 0 | 6.3333 | 1 | 5.1667 | 11.5 | 5.1667 | 11.5 | 0 | Găng
C | Đặc tả yêu cầu (SRS) và phê duyệt | B | 4 | 6 | 9 | 0 | 6.1667 | 0.69444 | 11.5 | 17.6667 | 11.5 | 17.6667 | 0 | Găng
D | Thiết kế kiến trúc, CSDL, API | C | 4 | 6 | 10 | 2 | 6.3333 | 1 | 15.6667 | 22 | 15.6667 | 22 | 0 | Găng | Fast-tracking: thiết kế kiến trúc bắt đầu khi SRS đã duyệt phần lõi (FR01–FR08)
E | Thiết kế giao diện (wireframe, mockup) | C | 5 | 8 | 12 | 2 | 8.1667 | 1.3611 | 15.6667 | 23.8333 | 16.6667 | 24.8333 | 1 |  | Fast-tracking: thiết kế giao diện bắt đầu song song giai đoạn cuối SRS
F | Nền tảng backend, xác thực và phân quyền | D | 3 | 5 | 8 | 0 | 5.1667 | 0.69444 | 22 | 27.1667 | 22 | 27.1667 | 0 | Găng
G | Phát triển API nghiệp vụ | F | 12 | 15 | 22 | 0 | 15.6667 | 2.7778 | 27.1667 | 42.8333 | 27.1667 | 42.8333 | 0 | Găng | Giảm phạm vi: dời API khách hàng thân thiết, nhân viên/ca (FR09–FR10) sang giai đoạn 2
H | Tích hợp phần mềm bán hàng, chuyển đổi dữ liệu | F | 8 | 12 | 20 | 0 | 12.6667 | 4 | 27.1667 | 39.8333 | 32.3333 | 45 | 5.1667
I | Khung giao diện và thư viện component | E | 5 | 7 | 10 | 0 | 7.1667 | 0.69444 | 23.8333 | 31 | 24.8333 | 32 | 1
J | Phát triển các màn hình nghiệp vụ | I, F | 12 | 16 | 23 | 3.5 | 16.5 | 3.3611 | 27.5 | 44 | 28.5 | 45 | 1 |  | Giảm phạm vi FR09–FR10 + fast-tracking: làm màn hình trên mockup và API giả lập khi khung giao diện xong khoảng 50%
K | Chức năng xuất báo cáo CSV/PDF | G | 3 | 5 | 8 | 3 | 5.1667 | 0.69444 | 39.8333 | 45 | 39.8333 | 45 | 0 | Găng | Fast-tracking: xuất báo cáo làm khi API doanh thu, tồn kho đã xong (không chờ toàn bộ API)
L | Kế hoạch kiểm thử và test case | C | 3 | 4 | 6 | 0 | 4.1667 | 0.25 | 17.6667 | 21.8333 | 40.8333 | 45 | 23.1667
M | Kiểm thử hệ thống và sửa lỗi | J, K, H, L | 8 | 12 | 18 | 5 | 12.3333 | 2.7778 | 40 | 52.3333 | 40 | 52.3333 | 0 | Găng | Fast-tracking: kiểm thử theo từng module xong trước, chồng 5 ngày cuối giai đoạn phát triển
N | Kiểm thử chấp nhận (UAT) và nghiệm thu | M | 3 | 5 | 8 | 0 | 5.1667 | 0.69444 | 52.3333 | 57.5 | 52.3333 | 57.5 | 0 | Găng
O | Go-live, đào tạo người dùng | N | 3 | 4 | 7 | 0 | 4.3333 | 0.44444 | 57.5 | 61.8333 | 57.5 | 61.8333 | 0 | Găng
KẾT QUẢ SAU KHI NÉN
Thời gian dự án T mới (ngày làm việc) |  | 61.8333
Đường găng mới |  | A → B → C → D → F → G → K → M → N → O
Độ lệch chuẩn đường găng σ |  | 3.3871
Số ngày làm việc tới hạn chót |  | 64
Dự trữ so với hạn chót (ngày) |  | 2.1667
Xác suất kịp hạn P(Z) |  | 73.88%
Ngày kết thúc dự kiến |  | 2026-12-29
T lịch gốc (sheet PERT) / số ngày rút ngắn |  | 75.3333 | 13.5

## RuiRo
SỔ ĐĂNG KÝ RỦI RO (RISK REGISTER) – sắp theo điểm giảm dần
Mô tả theo cấu trúc Nguyên nhân – Sự kiện – Hậu quả. XS, TĐ thang 1–5; Điểm = XS × TĐ; ≥15 Cao, 8–14 Trung bình, <8 Thấp.
ID | Nguyên nhân | Sự kiện rủi ro | Hậu quả | Nhóm | XS (1–5) | TĐ (1–5) | Điểm | Mức | Chiến lược | Hành động ứng phó | Người phụ trách | Nguồn
R01 | Phần mềm bán hàng hiện tại của nhà thuốc chưa rõ nhà cung cấp, có thể không có API hoặc không cho xuất dữ liệu tự động | Không đồng bộ được dữ liệu bán hàng vào PharmaDash đúng hạn | Dashboard không có số liệu thật, trễ go-live, mục tiêu "dữ liệu trễ ≤ 1 phút" không đạt | Bên ngoài / Kỹ thuật | 4 | 5 | 20 | Cao | Giảm | Khảo sát phần mềm bán hàng ngay tuần 1; làm việc với nhà cung cấp phần mềm; chuẩn bị phương án dự phòng nhập file Excel xuất từ phần mềm bán hàng theo lịch (mỗi 15 phút / cuối ca) | BE + BA | AI gợi ý
R02 | Ước lượng PERT cho thấy đường găng dài hơn số ngày làm việc tới hạn chót 31/12 | Dự án không kịp go-live trước hạn | Không kịp dùng cho đợt kiểm kê cuối năm và cao điểm Tết, phát sinh chi phí kéo dài | Lịch trình | 4 | 4 | 16 | Cao | Giảm | Nén lịch bằng fast-tracking (làm song song FE/BE, kiểm thử theo từng module) và/hoặc crashing (bổ sung nhân lực bán thời gian); cắt tính năng "Có thể có" | PM | AI gợi ý
R03 | Chủ nhà thuốc xem demo cuối mỗi tháng và thường phát sinh ý tưởng mới | Yêu cầu thay đổi, phạm vi phình ra (scope creep) | Tăng khối lượng công việc, trễ tiến độ, vượt ngân sách | Khách hàng / Yêu cầu | 4 | 4 | 16 | Cao | Tránh | Thống nhất phạm vi trong Charter/SRS; quy trình kiểm soát thay đổi (Change Request) có đánh giá tác động thời gian – chi phí; đưa yêu cầu mới vào giai đoạn 2 | PM | AI gợi ý
R04 | Dữ liệu cũ quản lý bằng Excel: mã thuốc trùng, thiếu số lô, thiếu hạn dùng, sai đơn vị tính | Chuyển đổi dữ liệu sai hoặc thiếu | Cảnh báo hạn dùng và tồn kho sai, người dùng mất niềm tin vào hệ thống | Kỹ thuật / Dữ liệu | 4 | 4 | 16 | Cao | Giảm | Viết script kiểm tra chất lượng dữ liệu; làm sạch dữ liệu cùng dược sĩ phụ trách kho; đối soát tồn kho thực tế trước go-live | BE + BA | AI gợi ý
R05 | Chỉ có 1 lập trình viên backend với khối lượng khoảng 460 giờ trên tổng khoảng 520 giờ khả dụng | Lập trình viên backend quá tải, ốm hoặc nghỉ việc | API trễ, kéo theo frontend và kiểm thử trễ (nằm trên đường gần găng) | Con người | 3 | 5 | 15 | Cao | Giảm | Lập trình viên frontend hỗ trợ API đơn giản; code review chéo; tài liệu hóa API; theo dõi khối lượng hằng tuần | PM | AI gợi ý
R11 | Thành viên có việc gia đình đột xuất (đồ án trước của nhóm từng bị trễ vì lý do này) | Một thành viên phải nghỉ vài ngày đến 1 tuần, không báo trước được | Gói việc của người đó bị dừng; nếu là việc trên đường găng (BE, FE) thì cả dự án trễ theo | Con người | 3 | 4 | 12 | Trung bình | Giảm | Mỗi người có 1 "người đỡ" (buddy) nắm việc của mình; cập nhật tiến độ hằng ngày trên nhóm chat; đẩy code lên GitHub cuối mỗi ngày để người khác làm tiếp được | PM | Nhóm bổ sung
R06 | Hệ thống chứa thông tin khách hàng (họ tên, SĐT, lịch sử mua thuốc) và giá nhập, lợi nhuận | Lộ dữ liệu do phân quyền sai hoặc tấn công | Vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, mất uy tín, rò rỉ bí mật kinh doanh | Bảo mật / Pháp lý | 2 | 5 | 10 | Trung bình | Giảm | Phân quyền kiểm tra ở máy chủ; HTTPS; mã hóa mật khẩu; kiểm thử phân quyền riêng; sao lưu có mã hóa | BE + QA | AI gợi ý
R07 | Nhân viên quen thao tác giấy và Excel, ít thời gian học phần mềm mới | Người dùng không sử dụng hoặc dùng sai hệ thống | Dữ liệu không được cập nhật, hệ thống không mang lại giá trị | Con người / Khách hàng | 3 | 3 | 9 | Trung bình | Giảm | Giao diện đơn giản; đào tạo tại từng chi nhánh; chọn 1 người dùng chủ chốt (key user) mỗi chi nhánh | BA | AI gợi ý
R08 | Dữ liệu 2 năm bán hàng (hàng trăm nghìn dòng) và truy vấn thống kê phức tạp | Dashboard phản hồi chậm hơn 2 giây | Trải nghiệm kém, không đạt yêu cầu phi chức năng | Kỹ thuật | 3 | 3 | 9 | Trung bình | Giảm | Tạo chỉ mục CSDL, bảng tổng hợp theo ngày; kiểm thử hiệu năng với dữ liệu thật từ sớm | BE | AI gợi ý
R12 | Nhóm đọc yêu cầu theo cách hiểu của mình, không xác nhận lại (đồ án trước nhóm từng hiểu sai yêu cầu của giảng viên và phải làm lại) | Hiểu sai một yêu cầu của khách hàng (ví dụ cách tính lợi nhuận, quy tắc cảnh báo hạn dùng), phát hiện muộn khi demo hoặc UAT | Phải làm lại (rework) chức năng đã xong, tốn thêm giờ công, ăn vào 2 ngày dự trữ của lịch đã nén | Yêu cầu | 3 | 3 | 9 | Trung bình | Giảm | Sau mỗi buổi làm việc với khách hàng, BA gửi lại biên bản tóm tắt yêu cầu để khách xác nhận; viết tiêu chí chấp nhận cho từng FR trước khi code; demo bản nháp sớm (mockup) thay vì chờ demo cuối tháng | BA | Nhóm bổ sung
R09 | Quy định ngành dược (GPP, thuốc kê đơn) có thể yêu cầu lưu trữ hoặc báo cáo đặc thù chưa nêu trong yêu cầu | Phát sinh yêu cầu bắt buộc muộn | Phải làm thêm chức năng, trễ tiến độ | Khách hàng / Pháp lý | 2 | 4 | 8 | Trung bình | Giảm | Hỏi rõ với chủ nhà thuốc và dược sĩ phụ trách chuyên môn ngay khi khảo sát; ghi nhận vào SRS | BA | AI gợi ý
R10 | Hệ thống chạy trên máy chủ thuê ngoài, mạng Internet tại chi nhánh không ổn định | Máy chủ hoặc mạng gặp sự cố | Không truy cập được dashboard trong giờ bán hàng | Bên ngoài / Hạ tầng | 2 | 3 | 6 | Thấp | Chuyển giao | Chọn nhà cung cấp VPS có cam kết SLA 99,9% trong hợp đồng; sao lưu hằng ngày; hướng dẫn phương án xử lý sự cố | BE | AI gợi ý

## MaTran
MA TRẬN XÁC SUẤT × TÁC ĐỘNG (5×5) – tự cập nhật từ sheet RuiRo
TÁC ĐỘNG →
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
XÁC SUẤT ↓ | 5
| 4 |  |  |  | R02 R03 R04 | R01
| 3 |  |  | R07 R08 R12 | R11 | R05
| 2 |  |  | R10 | R09 | R06
1
Vùng đỏ: điểm ≥ 15 (Cao) · Cam: 8–14 (Trung bình) · Xanh: < 8 (Thấp)